## correccion
Nombre del Proyecto
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| NurseNote |  | 2026-08-16 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| Rodríguez Sánchez Karol Michelle |  | 2026-11-18 |  |  | 95
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-29 | 14 |  | No Iniciado
1.1 | Definición del Proyecto | Completo | Todo el equipo | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2 |  | En progreso
1.2 | Identificar los interesados | Completo |  | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2 |  | Completo
1.3 | Levantamiento de requerimientos | En progreso |  | 2026-08-25 | 2026-08-29 | 5
2 | Definición y Planificación del Proyecto |  |  | 2026-09-03 | 2026-09-18 | 16
2.1 | Establecer el alcance del proyecto | Completo |  | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3
2.2 | Elaboración de la EDT | No Iniciado |  | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 6
2.3 | Definir módulos principales de entrega | No Iniciado |  | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 3
2.4 | Construcción del cronograma de actividades | Completo |  | 2026-09-09 | 2026-09-12 | 4
2.5 | Asignación de responsabilidades por tarea | No Iniciado |  | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2
2.6 | Estimar recursos y necesidades | No Iniciado |  | 2026-09-12 | 2026-09-15 | 4
2.7 | Estimar costos y presupuestos | Completo |  | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3
2.8 | Identificación de riesgos del proyecto | No Iniciado | Todo el equipo | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 6
2.9 | Plan de mitigación de riesgos | No Iniciado |  | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 4
2.1 | Planes de comunicación | No Iniciado |  | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 3
3 | Lanzamiento y Ejecución del Proyecto |  |  | 2026-09-19 | 2026-10-21 | 33
3.1 | Ejecucion de actividades planificadas en el cronograma | No Iniciado | Todo el equipo | 2026-09-19 | 2026-10-21 | 33
4 | Desempeño / Monitoreo del Proyecto |  |  | 2026-09-19 | 2026-11-12 | 55
4.1 | Realizar seguimiento del avance del proyecto | No Iniciado | Rodríguez Sánchez Karol | 2026-09-19 | 2026-11-04 | 47
4.2 | Control de Cambios y ajustes de alcanze | No Iniciado | Rodríguez Sánchez Karol | 2026-09-20 | 2026-11-04 | 46
4.3 | Calidad de entrega | No Iniciado |  | 2026-10-22 | 2026-11-04 | 14
4.4 | Generar reportes del proceso | No Iniciado |  | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 6
4.5 | Validacion de resutados con el cliente | No Iniciado |  | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 3
5 | Cierre del Proyecto |  |  | 2026-11-05 | 2026-11-18 | 14
5.1 | Documentacion de Lecciones aprendidas | No Iniciado | Todo el equipo | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 8
5.2 | Elaboración del informe final | No Iniciado | Todo el equipo | 2026-11-12 | 2026-11-16 | 5
5.3 | Cierre del proyecto | No Iniciado | Todo el equipo | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2
[5 empty] | total de dias | 95
Formulas:
Fecha inicio = [Fecha inicio, row below]