## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
Levantamiento de requisitos. | Analisis y validación de requisitos del sistema. | No Iniciado | 2026-08-19 |  | 2026-09-02 | 24 | 35000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 924000 | 924000 | 0
Diseño de la arquitectura y la base de datos. | Diseño, modelos y esctructura de información. | No Iniciado | 2026-09-03 |  | 2026-09-23 | 40 | 35000 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 140000 | 1560000 | 1560000 | 0
Diseño UX/UI. | Prototipos de interfaz y la experiencia de usuario. | No Iniciado | 2026-09-03 |  | 2026-09-23 | 32 | 35000 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112000 | 1232000 | 1232000 | 0
Desarrollo Backend. | Logica, autenticación y conexión con la base de datos. | No Iniciado | 2026-09-24 |  | 2026-10-07 | 50 | 35000 | 1750000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 40000 | 175000 | 2065000 | 2065000 | 0
Desarrollo Frontend. | Interfaces de registro y consultar el sistema. | No Iniciado | 2026-09-24 |  | 2026-10-07 | 50 | 35000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 175000 | 1965000 | 1965000 | 0
Implementar modulo notas de enfermeria. | Digitalización y consulta de notas. | No Iniciado | 2026-10-08 |  | 2026-10-21 | 24 | 35000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 924000 | 924000 | 0
Implimentar modulo de medicamentos. | Control de medicamentos, cantidades y caducidad. | No Iniciado | 2026-10-08 |  | 2026-10-21 | 24 | 35000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84000 | 924000 | 924000 | 0
Pruebas funcionales y corrección. | Pruebas del prototipo y solucionar errores. | No Iniciado | 2026-10-22 |  | 2026-11-04 | 30 | 35000 | 1050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 105000 | 1175000 | 1175000 | 0
Documentacion | Manual de usuario. | No Iniciado | 2026-08-19 |  | 2026-11-17 | 50 | 35000 | 1750000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 175000 | 1975000 | 1975000 | 0
Ultima entrega | Evidencias y presentación del proyecto. | No Iniciado | 2026-11-04 |  | 2026-11-18 | 10 | 35000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 378000 | 378000 | 0
SUBTOTAL | [5 empty] | 334 |  | 11690000 |  |  | 150000 | 0 | 120000 | 1162000 | 13122000 | 13122000 | 0
Notica
Backend porque se decide dominio/hosting; Documentación por impresión/insumos del manual.

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera