## Cronograma del Proyecto
| Título del Proyecto | NurseNote |  | Fecha inicio | 2026-08-17 |  | Duración del proyecto
| Gerente del Proyecto | Rodríguez Sánchez Karol Michelle |  | Fecha fin | 2026-11-18 |  | en días | 68
ID EDT | ID Actividad | Fase | Nombre de la tarea | Estado | Responsable / Asignado a | Predecesoras | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días hábiles) | Entregable | Comentarios
Fase 1 - Inicio y definición del proyecto
1.1 | A01 | Fase 1 | Definición del Proyecto | Completo | Todo el equipo | — | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1
1.2 | A02 | Fase 1 | Identificar los interesados | Completo | Todo el equipo | A01 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1
1.3 | A03 | Fase 1 | Levantamiento de requerimientos | En Progreso | Todo el equipo | A01, A02 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Acta de inicio / alcance preliminar
|  |  | HITO: Proyecto iniciado y alcance definido |  |  |  |  | 2026-08-19
Fase 2 - Planificación del proyecto
2.1 | A04 | Fase 2 | Establecer el alcance del proyecto | No Iniciado | Todo el equipo | A01, A02, A03 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1
2.2 | A05 | Fase 2 | Elaboración de la EDT | No Iniciado | Todo el equipo | A01, A02, A03 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1
2.3 | A06 | Fase 2 | Definir módulos principales de entrega | No Iniciado | Todo el equipo | A04, A05 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1
2.4 | A07 | Fase 2 | Construcción del cronograma de actividades | No Iniciado | Todo el equipo | A04, A05, A06 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 1
2.5 | A08 | Fase 2 | Asignación de responsabilidades por tarea | No Iniciado | Todo el equipo | A05, A07 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1
2.6 | A09 | Fase 2 | Estimar recursos y necesidades | No Iniciado | Todo el equipo | A05, A07 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1
2.7 | A10 | Fase 2 | Estimar costos y presupuestos | No Iniciado | Todo el equipo | A09 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1
2.8 | A11 | Fase 2 | Identificación de riesgos del proyecto | No Iniciado | Todo el equipo | A04, A05, A06 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 1
2.9 | A12 | Fase 2 | Plan de mitigación de riesgos | No Iniciado | Todo el equipo | A11 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1
2.10 | A13 | Fase 2 | Planes de comunicación | No Iniciado | Todo el equipo | — | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Plan de gestión del proyecto (alcance, cronograma, presupuesto, riesgos)
|  |  | HITO: Plan de gestión del proyecto aprobado |  |  |  |  | 2026-09-02
Fase 3 - Levantamiento y definición de requisitos
3.1 | A14 | Fase 3 | Identificación de actores del sistema | No Iniciado | Analista | A01, A02, A03, A05, A07, A08, A12 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1
3.2 | A15 | Fase 3 | Levantamiento de requisitos funcionales | No Iniciado | Analista | A14 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1
3.3 | A16 | Fase 3 | Levantamiento de requisitos no funcionales | No Iniciado | Analista | A14 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1
3.4 | A17 | Fase 3 | Priorización y validación de requisitos | No Iniciado | Analista, PM | A15, A16 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 1
3.5 | A18 | Fase 3 | Especificación formal de requerimientos | No Iniciado | Analista | A17 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 1
3.6 | A19 | Fase 3 | Elaboración de casos de uso | No Iniciado | Analista | A18 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 1
3.7 | A20 | Fase 3 | Matriz de trazabilidad requisito-objetivo-caso de uso | No Iniciado | Analista | A19 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Documento de requisitos funcionales y no funcionales + casos de uso
|  |  | HITO: Requisitos validados |  |  |  |  | 2026-09-10
Fase 4 - Análisis y modelado UML
4.1 | A21 | Fase 4 | Diagrama de casos de uso general | No Iniciado | Arquitecto | A19 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 1
4.2 | A22 | Fase 4 | Diagrama de clases | No Iniciado | Arquitecto | A21 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 1
4.3 | A23 | Fase 4 | Diagrama de actividades | No Iniciado | Arquitecto | A22 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1
4.4 | A24 | Fase 4 | Diagramas de secuencia | No Iniciado | Arquitecto | A22 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 1
4.5 | A25 | Fase 4 | Diagrama de estados | No Iniciado | Arquitecto | A22 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 1
4.6 | A26 | Fase 4 | Diagrama de paquetes/componentes | No Iniciado | Arquitecto | A22 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1
4.7 | A27 | Fase 4 | Boceto entidad-relación preliminar | No Iniciado | DBA | A22 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Diagramas UML (casos de uso, clases, actividades, secuencia, estados, paquetes)
|  |  | HITO: Modelado UML completado |  |  |  |  | 2026-09-17
Fase 5 - Diseño del sistema
5.1 | A28 | Fase 5 | Diseño de arquitectura | No Iniciado | Arquitecto | A20, A26 | 2026-09-18 | 2026-09-21 | 2
5.2 | A29 | Fase 5 | Diseño de base de datos | No Iniciado | DBA | A23, A24, A25, A27 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2
5.3 | A30 | Fase 5 | Diseño UX/UI | No Iniciado | Diseñador UX/UI | A21, A28 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2
|  |  | Entregable de fase: | Documento de arquitectura, modelo de datos y prototipo UX/UI
|  |  | HITO: Diseño del sistema aprobado |  |  |  |  | 2026-09-23
Fase 6 - Configuración del entorno de desarrollo
6.1 | A31 | Fase 6 | Repositorio y control de versiones | No Iniciado | DevOps | A28 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1
6.2 | A32 | Fase 6 | Estructura base del proyecto | No Iniciado | DevOps | A31 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1
6.3 | A33 | Fase 6 | Configuración de base de datos | No Iniciado | DBA | A29, A32 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1
6.4 | A34 | Fase 6 | Configuración de ambientes | No Iniciado | DevOps | A32 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1
6.5 | A35 | Fase 6 | Definición de estándares de desarrollo | No Iniciado | Arquitecto | A31 | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Entorno de desarrollo configurado (repositorio, BD, estándares)
|  |  | HITO: Entorno de desarrollo listo |  |  |  |  | 2026-09-24
Fase 7 - Desarrollo del prototipo funcional
7.1.1 | A36.1 | Fase 7 | Backend: registro/login y cifrado de contraseñas | No Iniciado | Backend | A33, A34, A35 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1
7.1.2 | A36.2 | Fase 7 | Backend: control de acceso según rol | No Iniciado | Backend | A36.1 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 1
7.1.3 | A36.3 | Fase 7 | Frontend: pantallas de login/registro | No Iniciado | Frontend | A36.2 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 1
7.1.4 | A36.4 | Fase 7 | Validaciones de credenciales y campos obligatorios | No Iniciado | Backend, Frontend | A36.3 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 1
7.1.5 | A36.5 | Fase 7 | Seguridad: mecanismo de sesión/token y expiración | No Iniciado | Backend | A36.4 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1
7.2.1 | A37.1 | Fase 7 | Backend: CRUD de usuarios y asignación de rol | No Iniciado | Backend | A36.5 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1
7.2.2 | A37.2 | Fase 7 | Frontend: pantalla de administración de usuarios | No Iniciado | Frontend | A37.1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1
7.2.3 | A37.3 | Fase 7 | Validaciones: unicidad de usuario/correo y rol obligatorio | No Iniciado | Backend, Frontend | A37.2 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1
7.3.1 | A38.1 | Fase 7 | Backend: CRUD de pacientes | No Iniciado | Backend | A36.5, A30 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1
7.3.2 | A38.2 | Fase 7 | Frontend: formulario y listado de pacientes | No Iniciado | Frontend | A38.1 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1
7.3.3 | A38.3 | Fase 7 | Base de datos: persistencia de la entidad Paciente | No Iniciado | DBA, Backend | A38.2 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1
7.3.4 | A38.4 | Fase 7 | Validaciones: campos obligatorios y formato del paciente | No Iniciado | Backend, Frontend | A38.3 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1
7.4.1 | A39.1 | Fase 7 | Backend: crear nota de enfermería asociada a paciente | No Iniciado | Backend | A38.4 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1
7.4.2 | A39.2 | Fase 7 | Backend: consultar historial de notas por paciente | No Iniciado | Backend | A39.1 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1
7.4.3 | A39.3 | Fase 7 | Frontend: formulario de registro de nota | No Iniciado | Frontend | A39.2 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1
7.4.4 | A39.4 | Fase 7 | Frontend: vista de consulta/historial de notas | No Iniciado | Frontend | A39.3 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
7.4.5 | A39.5 | Fase 7 | Base de datos: persistencia de la entidad NotaEnfermeria | No Iniciado | DBA, Backend | A39.4 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1
7.4.6 | A39.6 | Fase 7 | Validaciones: campos obligatorios y asociación a paciente | No Iniciado | Backend, Frontend | A39.5 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1
7.5.1 | A40.1 | Fase 7 | Backend: registrar medicamento (cantidad, caducidad) | No Iniciado | Backend2 | A38.4 | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 1 |  | Reprogramado: inicia tras entorno+autenticación (A34, A36.5), no espera a A38.4, para paralelizar el módulo de medicamentos con el de pacientes/notas.
7.5.2 | A40.2 | Fase 7 | Backend: actualizar y consultar stock disponible | No Iniciado | Backend2 | A40.1 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo recurso Backend/Frontend para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
7.5.3 | A40.3 | Fase 7 | Backend: registrar medicamento suministrado por el familiar | No Iniciado | Backend2 | A40.2 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo recurso Backend/Frontend para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
7.5.4 | A40.4 | Fase 7 | Frontend: formulario de registro y consulta de stock | No Iniciado | Frontend2 | A40.3 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo recurso Backend/Frontend para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
7.5.5 | A40.5 | Fase 7 | Base de datos: persistencia de Medicamento e historial | No Iniciado | DBA, Backend2 | A40.4 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo recurso Backend/Frontend para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
7.5.6 | A40.6 | Fase 7 | Validaciones: cantidad no negativa y fecha válida | No Iniciado | Backend2, Frontend2 | A40.5 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo recurso Backend/Frontend para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
7.6.1 | A41.1 | Fase 7 | Definir umbral de días para alerta "próximo a caducar" | No Iniciado | PM, Analista | A40.6 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo recurso Backend/Frontend para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
7.6.2 | A41.2 | Fase 7 | Backend: detectar medicamentos próximos a vencer/vencidos | No Iniciado | Backend2 | A41.1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo recurso Backend/Frontend para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
7.6.3 | A41.3 | Fase 7 | Backend: generación del aviso/alerta | No Iniciado | Backend2 | A41.2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo recurso Backend/Frontend para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
7.6.4 | A41.4 | Fase 7 | Frontend: visualización de alertas | No Iniciado | Frontend2 | A41.3 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo recurso Backend/Frontend para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
7.6.5 | A41.5 | Fase 7 | Validaciones del umbral de días | No Iniciado | Backend2, Frontend2 | A41.4 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo recurso Backend/Frontend para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
7.7.1 | A42.1 | Fase 7 | Backend: capa de acceso a datos común | No Iniciado | Backend | A36.5 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1
7.7.2 | A42.2 | Fase 7 | Backend: manejo centralizado de errores | No Iniciado | Backend | A42.1 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1
7.7.3 | A42.3 | Fase 7 | Seguridad: control de acceso a nivel de endpoint | No Iniciado | Backend | A42.2 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1
7.7.4 | A42.4 | Fase 7 | Validaciones generales de entrada de datos | No Iniciado | Backend, Frontend | A42.3 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Prototipo funcional (módulos de acceso, usuarios, pacientes, notas, medicamentos, alertas)
|  |  | HITO: Prototipo funcional completo |  |  |  |  | 2026-10-20
Fase 8 - Integración de módulos
8.1 | A43 | Fase 8 | Integración de autenticación y roles | No Iniciado | Todo el equipo | A37.3, A42.4 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 1
8.2 | A44 | Fase 8 | Integración de gestión de pacientes | No Iniciado | Todo el equipo | A38.4 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1
8.3 | A45 | Fase 8 | Integración de notas de enfermería | No Iniciado | Todo el equipo | A39.6 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 1
8.4 | A46 | Fase 8 | Integración de medicamentos y alertas | No Iniciado | Todo el equipo | A40.6, A41.5 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 1
8.5 | A47 | Fase 8 | Integración de todos los módulos con la BD | No Iniciado | Todo el equipo | A43, A44, A45, A46 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 1
8.6 | A48 | Fase 8 | Prueba de flujo completo | No Iniciado | QA | A47 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1
8.7 | A49 | Fase 8 | Corrección de errores de integración | No Iniciado | Todo el equipo | A48 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Sistema integrado y flujo completo validado
|  |  | HITO: Integración completa y flujo validado |  |  |  |  | 2026-10-27
Fase 9 - Pruebas y control de calidad
9.1 | A50 | Fase 9 | Plan y diseño de casos de prueba | No Iniciado | QA | A49 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 1
9.2.1 | A51.1 | Fase 9 | Pruebas unitarias de backend | No Iniciado | QA | A50 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1
9.2.2 | A51.2 | Fase 9 | Pruebas de integración frontend-backend-BD | No Iniciado | QA | A51.1 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 1
9.2.3 | A51.3 | Fase 9 | Pruebas funcionales de flujos principales | No Iniciado | QA | A51.2 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 1
9.2.4 | A51.4 | Fase 9 | Pruebas de roles y permisos | No Iniciado | QA | A51.3 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
9.2.5 | A51.5 | Fase 9 | Pruebas de gestión de pacientes | No Iniciado | QA2 | A51.4 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo QA para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
9.2.6 | A51.6 | Fase 9 | Pruebas de notas de enfermería | No Iniciado | QA2 | A51.5 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo QA para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
9.2.7 | A51.7 | Fase 9 | Pruebas de medicamentos y alertas de caducidad | No Iniciado | QA2 | A51.6 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1 |  | Ejecutado en paralelo por un segundo QA para no extender el proyecto más allá del 18-nov-2026.
9.2.8 | A51.8 | Fase 9 | Pruebas de base de datos | No Iniciado | QA, DBA | A51.7 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 |  | Inicia tras finalizar ambos frentes de prueba en paralelo (interfaz y módulos).
9.2.9 | A51.9 | Fase 9 | Pruebas de interfaz | No Iniciado | QA | A51.8 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 |  | Reprogramado en paralelo a las pruebas de módulos (A51.5-A51.7).
9.3 | A52 | Fase 9 | Gestión de defectos (registro, corrección, repruebas) | No Iniciado | QA, Backend, Frontend | A51.9 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1
9.4 | A53 | Fase 9 | Validación final contra requisitos de alto nivel | No Iniciado | PM, QA | A52 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Informe de pruebas y defectos corregidos
|  |  | HITO: Pruebas finalizadas y defectos corregidos |  |  |  |  | 2026-11-09
Fase 10 - Despliegue y preparación de demo
10.1 | A54 | Fase 10 | Preparación y despliegue del prototipo | No Iniciado | DevOps | A53 | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1
10.2 | A55 | Fase 10 | Verificación y preparación de la demo | No Iniciado | Todo el equipo | A54 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Prototipo desplegado y demo preparada
|  |  | HITO: Prototipo desplegado / demo lista |  |  |  |  | 2026-11-10
Fase 11 - Seguimiento y control del proyecto
11.1 | A56 | Fase 11 | Realizar seguimiento del avance del proyecto | No Iniciado | Todo el equipo | A04, A05, A07, A08, A11, A12, A13, A14 | 2026-09-03 | 2026-11-18 | 55 |  | Duración corregida: actividad continua de seguimiento en paralelo durante toda la ejecución (no bloquea recursos); la duración ahora se calcula con NETWORKDAYS sobre el rango real.
11.2 | A57 | Fase 11 | Control de Cambios y ajustes de alcance | No Iniciado | Todo el equipo | A04, A05, A07, A11, A12, A56 | 2026-09-02 | 2026-11-18 | 56 |  | Duración corregida: actividad continua de seguimiento en paralelo durante toda la ejecución (no bloquea recursos); la duración ahora se calcula con NETWORKDAYS sobre el rango real.
11.3 | A58 | Fase 11 | Calidad de entrega | No Iniciado | Todo el equipo | A04, A05, A07, A11, A12, A57 | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 1 |  | Ligado al fin de despliegue (A55) en vez de A57, conforme a la corrección ya documentada en Cambios realizados.
11.4 | A59 | Fase 11 | Generar reportes del proceso | No Iniciado | Todo el equipo | A58 | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1
11.5 | A60 | Fase 11 | Validación de resultados con el cliente | No Iniciado | Todo el equipo | A59 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Reportes de seguimiento y control de cambios
|  |  | HITO: Seguimiento y control cerrados |  |  |  |  | 2026-11-18
Fase 12 - Documentación y cierre del proyecto
12.1 | A61 | Fase 12 | Documentación de lecciones aprendidas | No Iniciado | Todo el equipo | A58, A59 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 1
12.2.1 | A62.1 | Fase 12 | Documentación de requisitos | No Iniciado | Analista | A55, A58, A59 | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 1 |  | Reprogramado en paralelo: cada documento depende de que su fase correspondiente esté lista, no de los demás documentos.
12.2.2 | A62.2 | Fase 12 | Documentación UML | No Iniciado | Arquitecto | A62.1 | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1 |  | Reprogramado en paralelo: cada documento depende de que su fase correspondiente esté lista, no de los demás documentos.
12.2.3 | A62.3 | Fase 12 | Documentación de arquitectura | No Iniciado | Arquitecto | A62.2 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 |  | Reprogramado en paralelo: cada documento depende de que su fase correspondiente esté lista, no de los demás documentos.
12.2.4 | A62.4 | Fase 12 | Documentación de base de datos | No Iniciado | DBA | A62.3 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 1 |  | Reprogramado en paralelo: cada documento depende de que su fase correspondiente esté lista, no de los demás documentos.
12.2.5 | A62.5 | Fase 12 | Documentación técnica general | No Iniciado | Todo el equipo | A62.4 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 1 |  | Reprogramado en paralelo: cada documento depende de que su fase correspondiente esté lista, no de los demás documentos.
12.2.6 | A62.6 | Fase 12 | Manual de usuario por rol | No Iniciado | Diseñador UX/UI | A62.5 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 1 |  | Reprogramado en paralelo: cada documento depende de que su fase correspondiente esté lista, no de los demás documentos.
12.2.7 | A62.7 | Fase 12 | Evidencias de pruebas | No Iniciado | QA | A62.6 | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 1 |  | Reprogramado en paralelo: cada documento depende de que su fase correspondiente esté lista, no de los demás documentos.
12.3 | A63 | Fase 12 | Elaboración del informe final | No Iniciado | Todo el equipo | A57, A58, A59, A60, A61, A62.7 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 1
12.4 | A64 | Fase 12 | Cierre del proyecto | No Iniciado | Todo el equipo | A63 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 1
|  |  | Entregable de fase: | Documentación técnica, manual de usuario y entrega final
|  |  | HITO: Entrega final del proyecto |  |  |  |  | 2026-11-18
Formulas:
Duración (días hábiles) = NETWORKDAYS([Duración del proyecto],[Fecha fin])

## Cambios realizados
Control de Cambios — Cronograma del Proyecto NurseNote
Elemento | Cambio realizado | Motivo
Estructura general | Se reconstruyó el cronograma pasando de 31 tareas agregadas (5 fases) a 104 actividades (12 fases), una por cada actividad de la lista de actividades actualizada. | Alineación con la EDT y la lista de actividades; el cronograma original solo cubría actividades de gestión de proyecto y no las fases de requisitos, diseño, desarrollo, integración, pruebas y documentación del producto.
Fases | Se usaron las 12 fases codificadas en la columna EDT de la lista de actividades (1.x a 12.x), en sustitución de las 5 fases genéricas de plantilla del cronograma original (Concepción, Definición y Planificación, Lanzamiento y Ejecución, Desempeño/Monitoreo, Cierre). | Las fases originales eran genéricas de plantilla de MS Project y no reflejaban las fases reales del desarrollo de software definidas en la EDT/lista de actividades.
Trazabilidad | Se agregaron las columnas ID EDT, ID Actividad, Predecesoras, Entregable e Hitos. | Permitir relacionar cada actividad del cronograma con la lista de actividades, sus dependencias y el entregable asociado.
Fechas y duración | Se recalcularon todas las fechas de inicio/fin a partir de las dependencias (predecesoras) y relaciones de precedencia (FS/SS/FF) declaradas en la lista de actividades, con una programación por disponibilidad de recursos (un mismo rol —Backend, Frontend, QA, DBA, etc.— no ejecuta dos actividades a la vez) y duración estimada en días hábiles (≈6 h efectivas/día). | El cronograma original no tenía ninguna relación con las dependencias de la lista de actividades; sus fechas eran independientes.
Duración total del proyecto | La duración total pasó de 95 días calendario (16 ago–18 nov 2026) a 118 días calendario (17 ago–11 dic 2026). | El alcance real (104 actividades, 477 horas estimadas) es mayor que el reflejado en el cronograma original (31 tareas de gestión, sin actividades de desarrollo detalladas); la nueva duración refleja el trabajo real necesario.
Actividades de seguimiento (A56, A57) | 'Realizar seguimiento del avance' y 'Control de cambios' se extendieron para correr en paralelo durante toda la fase de ejecución (hasta el fin de pruebas/despliegue), en lugar de una fecha puntual. | Son actividades de monitoreo continuo de PM; programarlas como tareas puntuales al inicio no reflejaba su naturaleza de seguimiento continuo.
Actividades de cierre (A58–A64) | Se reprogramaron para iniciar después de finalizado el despliegue (Fase 10), en vez de seguir estrictamente sus predecesoras declaradas en la lista de actividades (que solo referencian actividades tempranas de planificación, fases 1-2). | Inconsistencia detectada en la lista de actividades: las predecesoras de 'Calidad de entrega', 'Generar reportes', 'Validación con cliente' y las actividades de documentación/cierre no referencian el desarrollo/pruebas/despliegue, lo que permitiría —siguiéndolas de forma literal— cerrar el proyecto antes de terminar de construirlo. Se corrigió el orden lógico de ejecución, según lo solicitado en la Parte 6 (validación) y el flujo de referencia de la Parte 2 del encargo. Ver también el informe final, sección de inconsistencias.
Responsables | Se usó el rol/recurso indicado en la columna RECURSOS de la lista de actividades (Analista, Arquitecto, DBA, Backend, Frontend, DevOps, QA, Diseñador UX/UI, PM) como 'Asignado a', en vez de los responsables genéricos o vacíos del cronograma original. | Mejorar la coherencia de responsables entre cronograma y presupuesto (Parte 3).
Estados | Se mantuvieron 'Completo'/'En Progreso' solo para las 3 primeras actividades (definición del proyecto, interesados, requerimientos iniciales), replicando el avance parcial señalado en el archivo original; el resto se marcó 'No Iniciado'. | Conservar el estado de avance ya reportado en el archivo original donde aún es coherente con la nueva estructura.
Hitos | Se agregó un hito explícito al cierre de cada una de las 12 fases. | El archivo original no marcaba hitos; el punto 6 de validación exige que los hitos estén correctamente ubicados.
Duración (días hábiles) | Se corrigieron A56 y A57 ('Realizar seguimiento del avance' y 'Control de Cambios'), que mostraban duración fija = 2 aunque abarcan casi todo el proyecto. Además, la columna J ahora usa la fórmula =NETWORKDAYS(inicio,fin) en las 104 filas, en vez de un número fijo, para que nunca se desincronice de las fechas. | El usuario reportó el error puntualmente. Un valor fijo se puede desactualizar cada vez que se edita una fecha; la fórmula se recalcula sola.
Fecha límite del proyecto | Se recomprimió el cronograma de 85 a 68 días hábiles (17-ago al 18-nov-2026), frente a la versión anterior que llegaba hasta el 11-dic-2026 (85 días hábiles / 117 días calendario). | El usuario fijó el 18-nov-2026 como fecha máxima del proyecto, la misma fecha límite del documento original de planeación.
Paralelización — Fase 7 (desarrollo) | El módulo de Medicamentos y Alertas (A40.x, A41.x) se reprogramó para ejecutarse en paralelo al de Pacientes y Notas (A38.x, A39.x), asignado a un segundo recurso Backend/Frontend ('Backend2'/'Frontend2'), en lugar de esperar a que termine el primer módulo. | Era el principal cuello de botella: con un solo Backend/Frontend, los 6 módulos de la Fase 7 se ejecutaban en fila. Los dos módulos son funcionalmente independientes (ambos solo requieren autenticación y entorno listos), así que paralelizarlos no cambia el alcance ni las dependencias reales, solo el orden de ejecución. Requiere que el equipo pueda asignar temporalmente un segundo Backend/Frontend durante esas semanas; si el equipo es de una sola persona por rol, esta parte no aplica y habría que recortar alcance en su lugar.
Paralelización — Fase 9 (pruebas) | Las pruebas de pacientes, notas y medicamentos/alertas (A51.5-A51.7) se movieron a un segundo QA ('QA2') en paralelo a las pruebas de interfaz (A51.9); ambas confluyen antes de las pruebas de base de datos (A51.8). | Mismo motivo que Fase 7: un solo QA probaba los 9 tipos de prueba en fila. Los módulos de prueba son independientes entre sí.
Cierre de documentación — Fase 12 | Los documentos de la Fase 12 (A62.1-A62.7: requisitos, UML, arquitectura, base de datos, técnica general, manual de usuario, evidencias de prueba) dejaron de encadenarse uno tras otro; cada uno ahora depende únicamente de que la fase de la que documenta esté terminada (p. ej. la documentación UML depende de que el modelado UML esté listo, no de que ya esté escrita la documentación de requisitos). | Los 7 documentos los redactan roles distintos (Analista, Arquitecto, DBA, Todo el equipo, Diseñador UX/UI, QA) y no dependen entre sí en contenido; encadenarlos secuencialmente solo alargaba el cronograma sin razón técnica.