## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto — NurseNote
ID EDT | ID Actividad | Fase | Actividad | Descripción | Responsable(s) | Recursos/Herramientas | Estado | Fecha Inicio Plan. | Fecha Fin Plan. | Horas | Valor Hora | Total Mano de Obra | Materiales | Equipos | Misceláneos (10% M.O.) | Presupuesto Total | Observación / Estimación
Fase 1 - Inicio y definición del proyecto
1.1 | A01 | Fase 1 | Definición del Proyecto | Entender las necesidades del cliente | Todo el equipo | Word | No Iniciado | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
1.2 | A02 | Fase 1 | Identificar los interesados | Identificar 3 tipos de usuarios con diferentes niveles de permisos | Todo el equipo | Word | No Iniciado | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
1.3 | A03 | Fase 1 | Levantamiento de requerimientos | Se identifican las características que necesita el cliente final | Todo el equipo | Word | No Iniciado | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
Fase 2 - Planificación del proyecto
2.1 | A04 | Fase 2 | Establecer el alcance del proyecto | Se delimita el desarrollo a las necesidades ya pactadas | Todo el equipo | Word | No Iniciado | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
2.2 | A05 | Fase 2 | Elaboración de la EDT | Se desglosa el proyecto y se asignan tareas | Todo el equipo | Word | No Iniciado | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
2.3 | A06 | Fase 2 | Definir módulos principales de entrega | Se establecen los módulos principales | Todo el equipo | Word | No Iniciado | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
2.4 | A07 | Fase 2 | Construcción del cronograma de actividades | Se asignan las fechas en que se realizará cada actividad | Todo el equipo | Word | No Iniciado | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
2.5 | A08 | Fase 2 | Asignación de responsabilidades por tarea | Se definen los responsables por actividad | Todo el equipo | Word | No Iniciado | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
2.6 | A09 | Fase 2 | Estimar recursos y necesidades | Con base en el análisis de la EDT se documentan recursos y necesidades | Todo el equipo | Word, Excel | No Iniciado | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
2.7 | A10 | Fase 2 | Estimar costos y presupuestos | Con base en los recursos y necesidades se genera el presupuesto | Todo el equipo | Word, Excel | No Iniciado | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
2.8 | A11 | Fase 2 | Identificación de riesgos del proyecto | Se realiza el análisis de los potenciales riesgos del proyecto | Todo el equipo | Word, Excel, Teams | No Iniciado | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
2.9 | A12 | Fase 2 | Plan de mitigación de riesgos | Se define una estrategia para mitigar los riesgos del proyecto | Todo el equipo | Word, Excel, Teams | No Iniciado | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
2.10 | A13 | Fase 2 | Planes de comunicación | Se establecen los canales de comunicación del equipo | Todo el equipo | Word, Teams, WhatsApp | No Iniciado | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
Fase 3 - Levantamiento y definición de requisitos
3.1 | A14 | Fase 3 | Identificación de actores del sistema | Definir actores: enfermero/a, administrador; aclarar rol del familiar como dato, no actor | Analista | Analista, Word | No Iniciado | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
3.2 | A15 | Fase 3 | Levantamiento de requisitos funcionales | RF de pacientes, notas, medicamentos, alertas, usuarios/roles | Analista | Analista, Word | No Iniciado | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
3.3 | A16 | Fase 3 | Levantamiento de requisitos no funcionales | Seguridad, usabilidad, rendimiento básico | Analista | Analista, Word | No Iniciado | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
3.4 | A17 | Fase 3 | Priorización y validación de requisitos | Priorizar según objetivos del acta y validar con la docente | Analista, PM | Analista, PM | No Iniciado | 2026-08-31 | 2026-08-31 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
3.5 | A18 | Fase 3 | Especificación formal de requerimientos | Fichas de requerimiento (actor, precondiciones, flujo, postcondiciones) | Analista | Analista, Word | No Iniciado | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
3.6 | A19 | Fase 3 | Elaboración de casos de uso | CU: autenticarse, paciente, nota, medicamento/stock, alerta, usuarios/roles | Analista | Analista, Word | No Iniciado | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
3.7 | A20 | Fase 3 | Matriz de trazabilidad requisito-objetivo-caso de uso | Vincular cada requisito con el objetivo específico que soporta | Analista | Analista, Excel | No Iniciado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
Fase 4 - Análisis y modelado UML
4.1 | A21 | Fase 4 | Diagrama de casos de uso general | Consolidar CU de la fase 3 en diagrama por actor | Arquitecto | Arquitecto, Lucidchart | No Iniciado | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
4.2 | A22 | Fase 4 | Diagrama de clases | Usuario, Rol, Paciente, NotaEnfermeria, Medicamento + atributos y relaciones | Arquitecto | Arquitecto, Lucidchart | No Iniciado | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
4.3 | A23 | Fase 4 | Diagrama de actividades | Flujo de registrar nota; flujo de alerta de medicamento | Arquitecto | Arquitecto, Lucidchart | No Iniciado | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
4.4 | A24 | Fase 4 | Diagramas de secuencia | Secuencia de autenticación; secuencia de registro de nota | Arquitecto | Arquitecto, Lucidchart | No Iniciado | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
4.5 | A25 | Fase 4 | Diagrama de estados | Estados de Medicamento (Vigente→Próximo→Vencido) y Usuario (Activo→Suspendido→Inactivo) | Arquitecto | Arquitecto, Lucidchart | No Iniciado | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
4.6 | A26 | Fase 4 | Diagrama de paquetes/componentes | Agrupar en Modelos, Vistas, Controladores, Servicios de seguridad | Arquitecto | Arquitecto, Lucidchart | No Iniciado | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
4.7 | A27 | Fase 4 | Boceto entidad-relación preliminar | Boceto inicial de entidades y relaciones (se detalla en fase 5) | DBA | DBA, Lucidchart | No Iniciado | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
Fase 5 - Diseño del sistema
5.1 | A28 | Fase 5 | Diseño de arquitectura | Componentes, capas, comunicación frontend-backend-BD | Arquitecto | Arquitecto, Word | No Iniciado | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 8 | 35000 | 280000 | 0 | 20000 | 28000 | 328000 | Costo de equipos trasladado desde la línea agregada 'Diseño de la arquitectura y la base de datos' del presupuesto original.
5.2 | A29 | Fase 5 | Diseño de base de datos | Modelo ER completo, modelo físico, PK/FK, validación con el equipo | DBA | DBA, MySQL Workbench | No Iniciado | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 8 | 35000 | 280000 | 0 | 0 | 28000 | 308000
5.3 | A30 | Fase 5 | Diseño UX/UI | Wireframes, prototipo navegable, formularios, navegación por rol, validación con usuario | Diseñador UX/UI | Diseñador UX/UI, Figma | No Iniciado | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 10 | 35000 | 350000 | 0 | 40000 | 35000 | 425000 | Costo de equipos trasladado desde la línea agregada 'Desarrollo Frontend' del presupuesto original (licencia de herramienta de diseño).
Fase 6 - Configuración del entorno de desarrollo
6.1 | A31 | Fase 6 | Repositorio y control de versiones | Crear repositorio, estrategia de ramas, convención de commits | DevOps | DevOps, GitHub | No Iniciado | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
6.2 | A32 | Fase 6 | Estructura base del proyecto | Carpetas backend/frontend, dependencias base | DevOps | DevOps, entorno dev | No Iniciado | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 40000 | 14000 | 194000 | Costo de equipos trasladado desde la línea agregada 'Desarrollo Backend' del presupuesto original (licencias/herramientas de entorno).
6.3 | A33 | Fase 6 | Configuración de base de datos | Instalar motor, script inicial desde modelo físico | DBA | DBA, MySQL | No Iniciado | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
6.4 | A34 | Fase 6 | Configuración de ambientes | Ambiente local, variables de entorno, credenciales | DevOps | DevOps, entorno dev | No Iniciado | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
6.5 | A35 | Fase 6 | Definición de estándares de desarrollo | Convenciones de código, commits/PR, manejo de errores | Arquitecto | Arquitecto, Word | No Iniciado | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
Fase 7 - Desarrollo del prototipo funcional
7.1.1 | A36.1 | Fase 7 | Backend: registro/login y cifrado de contraseñas | Implementar registro e inicio de sesión con cifrado | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.1.2 | A36.2 | Fase 7 | Backend: control de acceso según rol | Implementar middleware de autorización por tipo de usuario | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-09-21 | 2026-09-21 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.1.3 | A36.3 | Fase 7 | Frontend: pantallas de login/registro | Desarrollar interfaces de inicio de sesión y registro | Frontend | Frontend | No Iniciado | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
7.1.4 | A36.4 | Fase 7 | Validaciones de credenciales y campos obligatorios | Validar credenciales inválidas y campos vacíos | Backend, Frontend | Backend, Frontend | No Iniciado | 2026-09-23 | 2026-09-23 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
7.1.5 | A36.5 | Fase 7 | Seguridad: mecanismo de sesión/token y expiración | Definir manejo de sesión/token y su expiración | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
7.2.1 | A37.1 | Fase 7 | Backend: CRUD de usuarios y asignación de rol | Crear, editar, consultar y asignar rol a usuarios | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.2.2 | A37.2 | Fase 7 | Frontend: pantalla de administración de usuarios | Desarrollar pantalla de administración visible para el administrador | Frontend | Frontend | No Iniciado | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
7.2.3 | A37.3 | Fase 7 | Validaciones: unicidad de usuario/correo y rol obligatorio | Evitar usuarios o correos duplicados y roles vacíos | Backend, Frontend | Backend, Frontend | No Iniciado | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
7.3.1 | A38.1 | Fase 7 | Backend: CRUD de pacientes | Crear, editar y consultar pacientes | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.3.2 | A38.2 | Fase 7 | Frontend: formulario y listado de pacientes | Desarrollar registro, edición y listado de pacientes | Frontend | Frontend | No Iniciado | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
7.3.3 | A38.3 | Fase 7 | Base de datos: persistencia de la entidad Paciente | Guardar y recuperar registros de pacientes | DBA, Backend | DBA, Backend | No Iniciado | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
7.3.4 | A38.4 | Fase 7 | Validaciones: campos obligatorios y formato del paciente | Validar los datos de entrada del paciente | Backend, Frontend | Backend, Frontend | No Iniciado | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
7.4.1 | A39.1 | Fase 7 | Backend: crear nota de enfermería asociada a paciente | Registrar nota vinculada a un paciente existente | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.4.2 | A39.2 | Fase 7 | Backend: consultar historial de notas por paciente | Implementar endpoint de consulta del historial | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.4.3 | A39.3 | Fase 7 | Frontend: formulario de registro de nota | Desarrollar formulario rápido de registro de nota | Frontend | Frontend | No Iniciado | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
7.4.4 | A39.4 | Fase 7 | Frontend: vista de consulta/historial de notas | Desarrollar vista del historial por paciente | Frontend | Frontend | No Iniciado | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
7.4.5 | A39.5 | Fase 7 | Base de datos: persistencia de la entidad NotaEnfermeria | Guardar y recuperar notas de enfermería | DBA, Backend | DBA, Backend | No Iniciado | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
7.4.6 | A39.6 | Fase 7 | Validaciones: campos obligatorios y asociación a paciente | Validar que la nota esté completa y asociada a un paciente válido | Backend, Frontend | Backend, Frontend | No Iniciado | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
7.5.1 | A40.1 | Fase 7 | Backend: registrar medicamento (cantidad, caducidad) | Registrar medicamento asociado a paciente | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.5.2 | A40.2 | Fase 7 | Backend: actualizar y consultar stock disponible | Implementar consulta y actualización de cantidad/stock | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.5.3 | A40.3 | Fase 7 | Backend: registrar medicamento suministrado por el familiar | Registrar dato ingresado por el enfermero, sin acceso directo del familiar | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.5.4 | A40.4 | Fase 7 | Frontend: formulario de registro y consulta de stock | Desarrollar formulario de medicamento y consulta de stock | Frontend | Frontend | No Iniciado | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
7.5.5 | A40.5 | Fase 7 | Base de datos: persistencia de Medicamento e historial | Guardar medicamento y su historial de cantidades | DBA, Backend | DBA, Backend | No Iniciado | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
7.5.6 | A40.6 | Fase 7 | Validaciones: cantidad no negativa y fecha válida | Validar cantidad y fecha de caducidad | Backend, Frontend | Backend, Frontend | No Iniciado | 2026-10-21 | 2026-10-21 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
7.6.1 | A41.1 | Fase 7 | Definir umbral de días para alerta "próximo a caducar" | Definir cuántos días antes se dispara la alerta | PM, Analista | PM, Analista | No Iniciado | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
7.6.2 | A41.2 | Fase 7 | Backend: detectar medicamentos próximos a vencer/vencidos | Implementar lógica de detección según el umbral definido | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.6.3 | A41.3 | Fase 7 | Backend: generación del aviso/alerta | Generar la alerta según el requisito establecido | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-10-26 | 2026-10-26 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.6.4 | A41.4 | Fase 7 | Frontend: visualización de alertas | Mostrar alertas al usuario correspondiente | Frontend | Frontend | No Iniciado | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
7.6.5 | A41.5 | Fase 7 | Validaciones del umbral de días | Validar consistencia del umbral aplicado | Backend, Frontend | Backend, Frontend | No Iniciado | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
7.7.1 | A42.1 | Fase 7 | Backend: capa de acceso a datos común | Implementar conexión y manejo de transacciones | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.7.2 | A42.2 | Fase 7 | Backend: manejo centralizado de errores | Implementar mensajes de error estandarizados | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
7.7.3 | A42.3 | Fase 7 | Seguridad: control de acceso a nivel de endpoint | Verificar rol por función y endpoint | Backend | Backend | No Iniciado | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
7.7.4 | A42.4 | Fase 7 | Validaciones generales de entrada de datos | Validar datos de entrada en todos los formularios | Backend, Frontend | Backend, Frontend | No Iniciado | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
Fase 8 - Integración de módulos
8.1 | A43 | Fase 8 | Integración de autenticación y roles | Unir frontend y backend del módulo de acceso y roles | Todo el equipo | Todo el equipo, Git | No Iniciado | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
8.2 | A44 | Fase 8 | Integración de gestión de pacientes | Unir frontend y backend del módulo de pacientes | Todo el equipo | Todo el equipo, Git | No Iniciado | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
8.3 | A45 | Fase 8 | Integración de notas de enfermería | Unir frontend y backend del módulo de notas | Todo el equipo | Todo el equipo, Git | No Iniciado | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
8.4 | A46 | Fase 8 | Integración de medicamentos y alertas | Unir frontend y backend del módulo de medicamentos y alertas | Todo el equipo | Todo el equipo, Git | No Iniciado | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
8.5 | A47 | Fase 8 | Integración de todos los módulos con la BD | Conectar todos los módulos con la base de datos real | Todo el equipo | Todo el equipo | No Iniciado | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
8.6 | A48 | Fase 8 | Prueba de flujo completo | Validar flujo login → paciente → nota → medicamento → alerta | QA | QA | No Iniciado | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
8.7 | A49 | Fase 8 | Corrección de errores de integración | Resolver defectos encontrados durante el flujo completo | Todo el equipo | Todo el equipo | No Iniciado | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
Fase 9 - Pruebas y control de calidad
9.1 | A50 | Fase 9 | Plan y diseño de casos de prueba | Definir alcance, tipos de prueba, criterios de aceptación y casos por funcionalidad | QA | QA | No Iniciado | 2026-11-10 | 2026-11-10 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 20000 | 14000 | 174000 | Costo de equipos trasladado desde la línea agregada 'Pruebas funcionales y corrección' del presupuesto original.
9.2.1 | A51.1 | Fase 9 | Pruebas unitarias de backend | Validar funciones, validaciones y cálculos internos del backend | QA | QA | No Iniciado | 2026-11-11 | 2026-11-11 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
9.2.2 | A51.2 | Fase 9 | Pruebas de integración frontend-backend-BD | Verificar la comunicación entre las diferentes capas | QA | QA | No Iniciado | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
9.2.3 | A51.3 | Fase 9 | Pruebas funcionales de flujos principales | Validar registro de notas y gestión de medicamentos | QA | QA | No Iniciado | 2026-11-13 | 2026-11-13 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
9.2.4 | A51.4 | Fase 9 | Pruebas de roles y permisos | Verificar que los accesos indebidos sean bloqueados | QA | QA | No Iniciado | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
9.2.5 | A51.5 | Fase 9 | Pruebas de gestión de pacientes | Validar alta, edición y consulta de pacientes | QA | QA | No Iniciado | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
9.2.6 | A51.6 | Fase 9 | Pruebas de notas de enfermería | Validar creación y consulta de notas | QA | QA | No Iniciado | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
9.2.7 | A51.7 | Fase 9 | Pruebas de medicamentos y alertas de caducidad | Validar registro, stock y alertas según umbral | QA | QA | No Iniciado | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
9.2.8 | A51.8 | Fase 9 | Pruebas de base de datos | Verificar integridad referencial y restricciones | QA, DBA | QA, DBA | No Iniciado | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
9.2.9 | A51.9 | Fase 9 | Pruebas de interfaz | Validar usabilidad básica y visibilidad de mensajes de error | QA | QA | No Iniciado | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
9.3 | A52 | Fase 9 | Gestión de defectos (registro, corrección, repruebas) | Registrar, corregir y volver a probar los defectos encontrados | QA, Backend, Frontend | QA, Backend, Frontend | No Iniciado | 2026-11-24 | 2026-11-24 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
9.4 | A53 | Fase 9 | Validación final contra requisitos de alto nivel | Confirmar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Acta | PM, QA | PM, QA | No Iniciado | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
Fase 10 - Despliegue y preparación de demo
10.1 | A54 | Fase 10 | Preparación y despliegue del prototipo | Ambiente, datos de prueba no clínicos, despliegue | DevOps | DevOps | No Iniciado | 2026-11-26 | 2026-11-26 | 6 | 35000 | 210000 | 100000 | 0 | 21000 | 331000 | Costo de dominio/hosting trasladado desde la línea agregada 'Desarrollo Backend' del presupuesto original; se reubica aquí porque es la actividad donde se contrata el hosting/dominio para el despliegue.
10.2 | A55 | Fase 10 | Verificación y preparación de la demo | Verificar funcionamiento desplegado, guion de demostración | Todo el equipo | Todo el equipo | No Iniciado | 2026-11-27 | 2026-11-27 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
Fase 11 - Seguimiento y control del proyecto
11.1 | A56 | Fase 11 | Realizar seguimiento del avance del proyecto | Se valida el cronograma y las fechas de entrega | Todo el equipo | Word, Excel, Teams, WhatsApp | No Iniciado | 2026-08-26 | 2026-11-27 | 10 | 35000 | 350000 | 0 | 0 | 35000 | 385000
11.2 | A57 | Fase 11 | Control de Cambios y ajustes de alcance | Se ajustan fechas y alcance del proyecto | Todo el equipo | Word, Excel, Teams, WhatsApp | No Iniciado | 2026-08-26 | 2026-11-25 | 8 | 35000 | 280000 | 0 | 0 | 28000 | 308000
11.3 | A58 | Fase 11 | Calidad de entrega | Validación de código y realización de pruebas | Todo el equipo | GitHub, VS | No Iniciado | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 21000 | 231000
11.4 | A59 | Fase 11 | Generar reportes del proceso | Con base en el proyecto se generan los reportes de documentación | Todo el equipo | Word, Excel, GitHub, VS | No Iniciado | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
11.5 | A60 | Fase 11 | Validación de resultados con el cliente | Se muestra el proyecto para el análisis del cliente | Todo el equipo | Teams, VS | No Iniciado | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
Fase 12 - Documentación y cierre del proyecto
12.1 | A61 | Fase 12 | Documentación de lecciones aprendidas | Documentar las lecciones aprendidas durante el desarrollo | Todo el equipo | Word | No Iniciado | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 10500 | 115500
12.2.1 | A62.1 | Fase 12 | Documentación de requisitos | Consolidar fichas de requerimientos y matriz de trazabilidad | Analista | Analista | No Iniciado | 2026-12-02 | 2026-12-02 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
12.2.2 | A62.2 | Fase 12 | Documentación UML | Consolidar casos de uso, clases, actividades, secuencia, estados y paquetes | Arquitecto | Arquitecto | No Iniciado | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
12.2.3 | A62.3 | Fase 12 | Documentación de arquitectura | Elaborar documento de arquitectura del sistema | Arquitecto | Arquitecto | No Iniciado | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
12.2.4 | A62.4 | Fase 12 | Documentación de base de datos | Consolidar modelo ER, modelo físico y diccionario de datos | DBA | DBA | No Iniciado | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
12.2.5 | A62.5 | Fase 12 | Documentación técnica general | Consolidar la documentación técnica del sistema | Todo el equipo | Todo el equipo | No Iniciado | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
12.2.6 | A62.6 | Fase 12 | Manual de usuario por rol | Elaborar manual para enfermero y administrador | Diseñador UX/UI | Diseñador UX/UI | No Iniciado | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 6 | 35000 | 210000 | 50000 | 0 | 21000 | 281000 | Costo de impresión/insumos del manual de usuario, trasladado desde la línea agregada 'Documentación' del presupuesto original.
12.2.7 | A62.7 | Fase 12 | Evidencias de pruebas | Consolidar casos ejecutados y defectos corregidos | QA | QA | No Iniciado | 2026-12-10 | 2026-12-10 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 14000 | 154000
12.3 | A63 | Fase 12 | Elaboración del informe final | Elaborar el informe final del proyecto | Todo el equipo | Word, Excel, Teams, WhatsApp | No Iniciado | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 17500 | 192500
12.4 | A64 | Fase 12 | Cierre del proyecto | Realizar el cierre final del proyecto | Todo el equipo | GitHub, VS | No Iniciado | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 2 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | 7000 | 77000
|  |  | SUBTOTAL FASE 1 | [6 empty] | 12 |  | 420000 | 0 | 0 | 42000 | 462000
|  |  | SUBTOTAL FASE 2 | [6 empty] | 41 |  | 1435000 | 0 | 0 | 143500 | 1578500
|  |  | SUBTOTAL FASE 3 | [6 empty] | 31 |  | 1085000 | 0 | 0 | 108500 | 1193500
|  |  | SUBTOTAL FASE 4 | [6 empty] | 30 |  | 1050000 | 0 | 0 | 105000 | 1155000
|  |  | SUBTOTAL FASE 5 | [6 empty] | 26 |  | 910000 | 0 | 60000 | 91000 | 1061000
|  |  | SUBTOTAL FASE 6 | [6 empty] | 18 |  | 630000 | 0 | 40000 | 63000 | 733000
|  |  | SUBTOTAL FASE 7 | [6 empty] | 159 |  | 5565000 | 0 | 0 | 556500 | 6121500
|  |  | SUBTOTAL FASE 8 | [6 empty] | 37 |  | 1295000 | 0 | 0 | 129500 | 1424500
|  |  | SUBTOTAL FASE 9 | [6 empty] | 41 |  | 1435000 | 0 | 20000 | 143500 | 1598500
|  |  | SUBTOTAL FASE 10 | [6 empty] | 10 |  | 350000 | 100000 | 0 | 35000 | 485000
|  |  | SUBTOTAL FASE 11 | [6 empty] | 31 |  | 1085000 | 0 | 0 | 108500 | 1193500
|  |  | SUBTOTAL FASE 12 | [6 empty] | 41 |  | 1435000 | 50000 | 0 | 143500 | 1628500
|  |  | TOTAL GENERAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 477 |  | 16695000 | 150000 | 120000 | 1669500 | 18634500

## listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera

## Cambios realizados
Control de Cambios — Presupuesto de Proyecto NurseNote
Elemento | Cambio realizado | Motivo
Estructura general | Se reconstruyó el presupuesto pasando de 10 líneas agregadas a 104 líneas, una por cada actividad de la lista de actividades actualizada (prueba1), agrupadas en 12 fases. | Alineación total con la EDT y la lista de actividades actualizadas, según la prioridad de información establecida.
Trazabilidad | Se agregaron las columnas ID EDT, ID Actividad, Fase, Responsable(s) y Recursos/Herramientas. | Permitir identificar cada línea presupuestada con una actividad concreta de la EDT/lista de actividades.
Actividades agregadas obsoletas | Se eliminaron las 10 actividades agregadas del presupuesto original ('Levantamiento de requisitos', 'Diseño de la arquitectura y la base de datos', 'Diseño UX/UI', 'Desarrollo Backend', 'Desarrollo Frontend', 'Implementar módulo notas', 'Implementar módulo medicamentos', 'Pruebas funcionales y corrección', 'Documentación', 'Última entrega'). | Estas líneas no correspondían 1:1 con ninguna actividad de la lista actualizada; se reemplazaron por el detalle completo de 104 actividades.
Horas | Se estimaron horas por actividad (total 477 h vs. 334 h del presupuesto original), ya que el archivo original no traía horas a nivel de actividad individual. | El presupuesto original no incluía suficiente detalle para 104 actividades; se generó una estimación razonable por tipo de actividad, documentada como propuesta en la columna 'Observación / Estimación' y en el informe final.
Valor hora | Se mantuvo el valor hora único de $35.000 usado en el presupuesto original para todos los recursos. | El archivo original no distingue tarifas por rol (Analista, Backend, QA, etc.); no se inventó una tarifa diferenciada sin soporte en los documentos fuente.
Materiales — Hosting/Dominio ($100.000) | Reubicado desde la línea agregada 'Desarrollo Backend' hacia la actividad A54 'Preparación y despliegue del prototipo'. | Es la actividad donde realmente se contrata el dominio/hosting; mejora la trazabilidad sin inventar el monto.
Materiales — Impresión manual ($50.000) | Reubicado desde la línea agregada 'Documentación' hacia la actividad A62.6 'Manual de usuario por rol'. | Coincide con la actividad concreta de elaboración del manual.
Equipos ($20.000+$40.000+$40.000+$20.000) | Reubicados desde las líneas agregadas de diseño, backend, frontend y pruebas hacia A28 (Diseño de arquitectura), A32 (Estructura base del proyecto), A30 (Diseño UX/UI) y A50 (Plan y diseño de casos de prueba) respectivamente. | Mismos montos del presupuesto original, asignados a la actividad concreta donde se incurre el costo.
Misceláneos | Se calculan automáticamente como 10% de la mano de obra de cada actividad, replicando la proporción usada en el presupuesto original (fila por fila). | El presupuesto original no documentaba una fórmula explícita, pero la proporción ~10% era consistente en casi todas sus líneas.
Fechas | Fecha Inicio/Fin Planificada de cada actividad se alinearon con el cronograma ajustado (Cronograma_NurseNote_Ajustado.xlsx). | Cumplir el requisito de coherencia cronograma-presupuesto (Parte 3).
Fases | Se usaron las 12 fases de la lista de actividades (columna EDT de prueba1: 1.x a 12.x) en lugar de las 6 fases del diagrama de EDT. | El diagrama de EDT adjunto (6 fases, 37 elementos) no tiene correspondencia 1 a 1 con la codificación EDT de 104 actividades de la lista de actividades (12 fases). Se documenta como inconsistencia en el informe final; se priorizó la lista de actividades por ser la fuente más granular y ya validada.