## Lista de tareas pendientes
Lista de actividades
| Nombre del Proyecto |  | NurseNote
| ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
1 | Analizar la problemática del registro manual de notas de enfermería | A01 | 1.1.1 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Identificar causas, efectos y oportunidades de mejora en el proceso actual; documento de diagnóstico | ------- | A02, A04, A06 | 0 | 0 | ------- | 0%
2 | Definir el objetivo general del proyecto | A02 | 1.1.2 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Redactar el propósito principal de NurseNote alineado con las necesidades detectadas | A01 | A03 | 0 | 0 | FS | 0%
3 | Definir los objetivos específicos del proyecto | A03 | 1.1.2 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Descomponer el objetivo general en resultados concretos y medibles | A02 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
4 | Definir el alcance del sistema | A04 | 1.1.3 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar las funcionalidades que forman parte del producto, con criterios de aceptación | A01 | A05, A08 | 0 | 0 | FS | 0%
5 | Identificar funcionalidades fuera del alcance | A05 | 1.1.3 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Listar explícitamente lo que no se desarrollará para gestionar expectativas | A04 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
6 | Identificar los interesados del proyecto | A06 | 1.1.4 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Elaborar el registro de stakeholders, sus intereses e influencia | A01 | A07, A09 | 0 | 0 | FS | 0%
7 | Definir los roles del equipo de desarrollo | A07 | 1.1.5 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Asignar responsabilidades y perfiles necesarios para la ejecución del proyecto | A06 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
8 | Definir los entregables del proyecto | A08 | 1.1.6 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Establecer la lista de productos que se generarán durante el ciclo de vida | A04 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
9 | Identificar actores del sistema | A09 | 1.2.1 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Determinar los tipos de usuarios que interactuarán con NurseNote | A06 | A10, A11, A12, A20 | 0 | 0 | FS | 0%
10 | Definir rol del personal de enfermería | A10 | 1.2.2 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar acciones y permisos del personal de enfermería en el sistema | A09 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
11 | Definir rol del administrador | A11 | 1.2.3 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar acciones de administración de usuarios, permisos y configuración | A09 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
12 | Identificar información del paciente | A12 | 1.2.4 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Definir los campos mínimos necesarios para registrar y consultar un paciente | A09 | A13, A14, A15, A23, A24 | 0 | 0 | FS | 0%
13 | Identificar información de las notas de enfermería | A13 | 1.2.5 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Definir los campos que debe contener una nota de enfermería (fecha, signos, evolución, etc.) | A12 | A16 | 0 | 0 | FS | 0%
14 | Identificar información de medicamentos | A14 | 1.2.6 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Definir los atributos necesarios para gestionar medicamentos (nombre, dosis, cantidad, lote, etc.) | A12 | A17, A18 | 0 | 0 | FS | 0%
15 | Definir requerimientos para gestión de pacientes | A15 | 1.2.7 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar las funcionalidades de registro, edición, búsqueda y visualización de pacientes | A12 | A25, A28, A36, A43, A55 | 0 | 0 | FS | 0%
16 | Definir requerimientos para notas de enfermería | A16 | 1.2.8 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar las funcionalidades de creación, edición, consulta y filtrado de notas | A13 | A25, A29, A36, A44, A56 | 0 | 0 | FS | 0%
17 | Definir requerimientos para medicamentos | A17 | 1.2.9 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar el registro, consulta y actualización de medicamentos y cantidades | A14 | A25, A30, A36, A45, A58 | 0 | 0 | FS | 0%
18 | Definir requerimientos para fechas de caducidad | A18 | 1.2.10 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar el almacenamiento y control de fechas de vencimiento | A14 | A19, A60 | 0 | 0 | FS | 0%
19 | Definir requerimientos para alertas | A19 | 1.2.11 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar las reglas de negocio para notificaciones de medicamentos próximos a caducar | A18 | A32, A61 | 0 | 0 | FS | 0%
20 | Definir requerimientos de usuarios | A20 | 1.2.12 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar el registro, modificación, desactivación y roles de los usuarios del sistema | A09 | A21, A22, A25, A31, A46, A53 | 0 | 0 | FS | 0%
21 | Definir requerimientos de permisos | A21 | 1.2.13 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar el control de acceso a funcionalidades según el rol | A20 | A31, A46, A54 | 0 | 0 | FS | 0%
22 | Definir requerimientos de seguridad | A22 | 1.2.14 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar autenticación, encriptación y políticas de contraseñas | A20 | A52, A62 | 0 | 0 | FS | 0%
23 | Definir requerimientos de interfaz | A23 | 1.2.15 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar usabilidad, accesibilidad, tiempos de respuesta y consistencia visual | A12 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
24 | Definir requerimientos de almacenamiento | A24 | 1.2.16 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Especificar volumen de datos, respaldos y rendimiento de la base de datos | A12 | A36 | 0 | 0 | FS | 0%
25 | Identificar casos de uso del sistema | A25 | 1.2.17 | Word, Teams | Enumerar las funcionalidades principales desde la perspectiva del usuario | A15, A16, A17, A20 | A26 | 0 | 0 | FS | 0%
26 | Definir relaciones entre actores y casos de uso | A26 | 1.2.18 | Word, Teams | Asignar cada caso de uso a los actores que lo ejecutan | A25 | A27 | 0 | 0 | FS | 0%
27 | Elaborar diagrama UML de casos de uso | A27 | 1.2.19 | Word, Teams | Generar representación gráfica de actores y casos de uso | A26 | A33, A41 | 0 | 0 | FS | 0%
28 | Documentar caso de uso de gestión de pacientes | A28 | 1.2.20 | Word, Teams | Redactar flujo normal, alternativo y pre/post condiciones para gestión de pacientes | A15 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
29 | Documentar caso de uso de notas de enfermería | A29 | 1.2.21 | Word, Teams | Redactar flujo normal, alternativo y pre/post condiciones para notas de enfermería | A16 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
30 | Documentar caso de uso de medicamentos | A30 | 1.2.22 | Word, Teams | Redactar flujo normal, alternativo y pre/post condiciones para gestión de medicamentos | A17 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
31 | Documentar caso de uso de usuarios y permisos | A31 | 1.2.23 | Word, Teams | Redactar flujo normal, alternativo y pre/post condiciones para administración de usuarios y permisos | A20, A21 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
32 | Documentar caso de uso de alertas de medicamentos | A32 | 1.2.24 | Word, Teams | Redactar flujo normal, alternativo y pre/post condiciones para alertas de caducidad | A19 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%
33 | Definir arquitectura del sistema | A33 | 1.3.1 | Word, Excel, Teams, VS | Definir capas (frontend, backend, BBDD), tecnologías y patrones de diseño | A27 | A34 | 0 | 0 | FS | 0%
34 | Identificar componentes del sistema | A34 | 1.3.1 | Word, Excel, Teams, VS | Desglosar módulos y servicios necesarios para la arquitectura definida | A33 | A35 | 0 | 0 | FS | 0%
35 | Elaborar diagrama de arquitectura | A35 | 1.3.1 | Word, Excel, Teams, VS | Representar gráficamente la interacción entre componentes | A34 | A49 | 0 | 0 | FS | 0%
36 | Identificar entidades de información | A36 | 1.3.2 | Word, Excel, GitHub, VS | Definir las entidades principales (Paciente, Nota, Medicamento, Usuario, etc.) | A24, A15, A16, A17 | A37 | 0 | 0 | FS | 0%
37 | Definir atributos de las entidades | A37 | 1.3.3 | Word, Excel, GitHub, VS | Especificar campos, tipos de datos y restricciones para cada entidad | A36 | A38 | 0 | 0 | FS | 0%
38 | Definir relaciones entre entidades | A38 | 1.3.4 | Word, Excel, GitHub, VS | Establecer cardinalidades y claves foráneas | A37 | A39 | 0 | 0 | FS | 0%
39 | Elaborar modelo de base de datos | A39 | 1.3.5 | Word, Excel, GitHub, VS | Generar diagrama entidad‑relación o modelo relacional | A38 | A40 | 0 | 0 | FS | 0%
40 | Diseñar estructura de almacenamiento | A40 | 1.3.6 | Word, Excel, GitHub, VS | Definir índices, particionamiento y estrategias de respaldo | A39 | A49, A51 | 0 | 0 | FS | 0%
41 | Diseñar navegación del sistema | A41 | 3.3.1 | Word, Teams, WhatsApp | Definir el mapa de navegación entre pantallas y flujos de usuario | A27 | A42 | 0 | 0 | FS | 0%
42 | Diseñar wireframes de las pantallas | A42 | 3.3.2 | Word, Teams, WhatsApp | Crear representaciones en baja fidelidad de las interfaces clave | A41 | A43, A44, A45, A46 | 0 | 0 | FS | 0%
43 | Diseñar interfaz de registro de pacientes | A43 | 3.3.3 | Word, Teams, WhatsApp | Diseñar layout, campos y validaciones para la pantalla de pacientes | A42, A15 | A47, A63 | 0 | 0 | FS | 0%
44 | Diseñar interfaz de notas de enfermería | A44 | 3.3.4 | Word, Teams, WhatsApp | Diseñar layout, campos y validaciones para la pantalla de notas | A42, A16 | A47, A64 | 0 | 0 | FS | 0%
45 | Diseñar interfaz de medicamentos | A45 | 3.3.5 | Word, Teams, WhatsApp | Diseñar layout, campos y validaciones para la pantalla de medicamentos | A42, A17 | A47, A65 | 0 | 0 | FS | 0%
46 | Diseñar interfaz de usuarios y permisos | A46 | 3.3.6 | Word, Teams, WhatsApp | Diseñar layout, campos y validaciones para la administración de usuarios y accesos | A42, A20, A21 | A47, A66 | 0 | 0 | FS | 0%
47 | Elaborar prototipo de alta fidelidad | A47 | 3.4.1 | Word, Teams, WhatsApp | Construir prototipo interactivo con navegación y feedback visual | A43, A44, A45, A46 | A48 | 0 | 0 | FS | 0%
48 | Configurar proyecto frontend | A48 | 4.1.1 | GitHub, VS, Teams | Inicializar proyecto con estructura de carpetas, dependencias y configuración de build | A47 | A50, A62, A63, A64, A65, A66 | 0 | 0 | FS | 0%
49 | Configurar proyecto backend | A49 | 4.1.2 | GitHub, VS, Teams | Inicializar proyecto con estructura de carpetas, dependencias y configuración de servidor | A35, A40 | A50, A51, A52, A55, A58 | 0 | 0 | FS | 0%
50 | Configurar repositorio del proyecto | A50 | 4.1.3 | GitHub, VS, Teams | Crear repositorio, ramas, hooks y políticas de control de versiones | A48, A49 | A51, A52, A62 | 0 | 0 | FS | 0%
51 | Configurar conexión con la base de datos | A51 | 4.1.4 | GitHub, VS, Teams | Establecer cadena de conexión, pool de conexiones y pruebas de comunicación | A49, A40, A50 | A68 | 0 | 0 | FS | 0%
52 | Implementar autenticación de usuarios | A52 | 4.2.1 | GitHub, VS, Teams | Desarrollar login, registro, recuperación de contraseña y gestión de sesiones (JWT) | A49, A22, A50 | A53 | 0 | 0 | FS | 0%
53 | Implementar gestión de usuarios | A53 | 4.2.2 | GitHub, VS, Teams | Desarrollar CRUD de usuarios, asignación de roles y listado | A52, A20 | A54 | 0 | 0 | FS | 0%
54 | Implementar control de permisos | A54 | 4.2.3 | GitHub, VS, Teams | Desarrollar lógica de autorización basada en roles y políticas de acceso | A53, A21 | A67 | 0 | 0 | FS | 0%
55 | Implementar gestión de pacientes | A55 | 4.3.1 | GitHub, VS, Teams | Desarrollar CRUD de pacientes, búsqueda y validación de datos | A49, A15 | A56, A67, A68 | 0 | 0 | FS | 0%
56 | Implementar registro de notas de enfermería | A56 | 4.4.1 | GitHub, VS, Teams | Desarrollar creación y edición de notas asociadas a un paciente | A55, A16 | A57, A67, A68 | 0 | 0 | FS | 0%
57 | Implementar consulta de notas de enfermería | A57 | 4.4.2 | GitHub, VS, Teams | Desarrollar listado, filtros y visualización detallada de notas | A56 | A67 | 0 | 0 | FS | 0%
58 | Implementar gestión de medicamentos | A58 | 4.5.1 | GitHub, VS, Teams | Desarrollar CRUD de medicamentos asociados a pacientes, con dosis y presentación | A49, A17 | A59, A60, A67, A68 | 0 | 0 | FS | 0%
59 | Implementar control de cantidades de medicamentos | A59 | 4.5.2 | GitHub, VS, Teams | Desarrollar lógica de inventario, actualización de stock y registro de movimientos | A58 | A67 | 0 | 0 | FS | 0%
60 | Implementar control de fechas de caducidad | A60 | 4.5.3 | GitHub, VS, Teams | Desarrollar almacenamiento y consulta de fechas de vencimiento, con cálculos de proximidad | A58, A18 | A61 | 0 | 0 | FS | 0%
61 | Implementar alertas de caducidad | A61 | 4.5.4 | GitHub, VS, Teams | Desarrollar notificaciones automáticas y visualización de medicamentos próximos a vencer | A60, A19 | A67 | 0 | 0 | FS | 0%
62 | Implementar interfaz de inicio de sesión | A62 | 4.6.1 | GitHub, VS, Teams | Construir pantalla de login, recuperación y registro de usuarios | A48, A22, A50 | A67 | 0 | 0 | FS | 0%
63 | Implementar interfaz de pacientes | A63 | 4.6.2 | GitHub, VS, Teams | Construir pantallas de listado, formulario y detalle de pacientes | A48, A43 | A67 | 0 | 0 | FS | 0%
64 | Implementar interfaz de notas de enfermería | A64 | 4.6.3 | GitHub, VS, Teams | Construir pantallas de listado, formulario y detalle de notas | A48, A44 | A67 | 0 | 0 | FS | 0%
65 | Implementar interfaz de medicamentos | A65 | 4.6.4 | GitHub, VS, Teams | Construir pantallas de listado, formulario y detalle de medicamentos | A48, A45 | A67 | 0 | 0 | FS | 0%
66 | Implementar interfaz de usuarios y permisos | A66 | 4.6.5 | GitHub, VS, Teams | Construir pantallas de administración de usuarios, roles y asignación de permisos | A48, A46 | A67 | 0 | 0 | FS | 0%
67 | Integrar frontend con backend | A67 | 4.7.1 | GitHub, VS, Teams | Conectar endpoints de API con las interfaces, manejo de errores y carga de datos | A54, A55, A56, A57, A58, A59, A61, A62, A63, A64, A65, A66 | A69 | 0 | 0 | FS | 0%
68 | Integrar aplicación con base de datos | A68 | 4.7.2 | GitHub, VS, Teams | Verificar y depurar la persistencia, transacciones y consultas complejas | A51, A55, A56, A58 | A69 | 0 | 0 | FS | 0%
69 | Preparar entorno de despliegue | A69 | 4.8.1 | GitHub, VS, Teams | Configurar servidor o plataforma cloud, variables de entorno y dependencias | A67, A68 | A70 | 0 | 0 | FS | 0%
70 | Desplegar prototipo funcional | A70 | 4.8.2 | GitHub, VS, Teams | Publicar el prototipo en el entorno de pruebas, verificar acceso y rendimiento | A69 | A71, A72, A79, A80 | 0 | 0 | FS | 0%
71 | Preparar datos de prueba | A71 | 5.1.1 | Excel, Word, GitHub, VS, Teams | Crear conjuntos de datos sintéticos para pacientes, notas y medicamentos | A70 | A73 | 0 | 0 | FS | 0%
72 | Definir escenarios de prueba | A72 | 5.1.2 | Excel, Word, GitHub, VS, Teams | Diseñar casos de prueba funcionales, de integración y de regresión | A70 | A73 | 0 | 0 | FS | 0%
73 | Integrar modelos de prueba | A73 | 5.1.3 | Excel, Word, GitHub, VS, Teams | Cargar datos de prueba y ejecutar scripts de inicialización | A71, A72 | A74 | 0 | 0 | FS | 0%
74 | Ejecutar pruebas funcionales | A74 | 5.2.1 | Excel, Word, GitHub, VS, Teams | Realizar pruebas manuales y automatizadas de las funcionalidades principales | A73 | A75, A81 | 0 | 0 | FS | 0%
75 | Registrar resultados de las pruebas | A75 | 5.2.2 | Excel, Word, GitHub, VS, Teams | Documentar resultados, capturas y métricas de cobertura | A74 | A76, A81 | 0 | 0 | FS | 0%
76 | Registrar errores encontrados | A76 | 5.3.1 | Excel, Word, GitHub, VS, Teams | Crear informe de defectos con pasos, gravedad y evidencia | A75 | A77 | 0 | 0 | FS | 0%
77 | Corregir errores del sistema | A77 | 5.4.1 | Excel, Word, GitHub, VS, Teams | Implementar parches y validar que las correcciones no generen nuevos problemas | A76 | A78 | 0 | 0 | FS | 0%
78 | Ejecutar pruebas de corrección | A78 | 5.5.1 | Excel, Word, GitHub, VS, Teams | Re‑ejecutar casos de prueba afectados y verificar cierre de defectos | A77 | A82, A84 | 0 | 0 | FS | 0%
79 | Elaborar documentación técnica | A79 | 6.1.1 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Redactar guía de arquitectura, API, instalación y configuración | A70 | A83, A84 | 0 | 0 | FS | 0%
80 | Elaborar manual de usuario | A80 | 6.2.1 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Redactar guía paso a paso para las funcionalidades principales | A70 | A83, A84 | 0 | 0 | FS | 0%
81 | Organizar evidencias del proyecto | A81 | 6.3.1 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Recopilar diagramas, capturas de pantalla, informes de pruebas y entregables intermedios | A74, A75 | A83, A84 | 0 | 0 | FS | 0%
82 | Documentar resultados del proyecto | A82 | 6.4.1 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Registrar logros, lecciones aprendidas y cumplimiento de objetivos | A78 | A83, A84 | 0 | 0 | FS | 0%
83 | Preparar presentación del proyecto | A83 | 6.5.1 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Sintetizar la información clave en una presentación ejecutiva | A79, A80, A81, A82 | A84 | 0 | 0 | FS | 0%
84 | Preparar entrega final | A84 | 6.6.1 | Word, Excel, Teams, WhatsApp | Empaquetar código, documentación, manuales y evidencias para la entrega formal | A78, A79, A80, A81, A82, A83 | ------- | 0 | 0 | FS | 0%

## EDT
CÓDIGO EDT | NIVEL | ELEMENTO | TIPO
1 | 1 | NurseNote | Proyecto
1.1 | 2 | Inicio y definición del proyecto | Fase
1.1.1 | 3 | Análisis inicial del proyecto | Paquete de trabajo
1.1.1.1 | 4 | Revisar el problema de las notas de enfermería | Actividad
1.1.2 | 3 | Definición de objetivos | Paquete de trabajo
1.1.2.1 | 4 | Definir el objetivo general del proyecto | Actividad
1.1.2.2 | 4 | Definir los objetivos específicos del proyecto | Actividad
1.1.3 | 3 | Definición del alcance | Paquete de trabajo
1.1.3.1 | 4 | Definir el alcance del sistema | Actividad
1.1.3.2 | 4 | Identificar funcionalidades fuera del alcance | Actividad
1.1.4 | 3 | Identificación de interesados | Paquete de trabajo
1.1.4.1 | 4 | Identificar los interesados del proyecto | Actividad
1.1.5 | 3 | Organización del equipo | Paquete de trabajo
1.1.5.1 | 4 | Identificar los roles del equipo de desarrollo | Actividad
1.1.6 | 3 | Definición de entregables | Paquete de trabajo
1.1.6.1 | 4 | Definir los entregables del proyecto | Actividad
1.2 | 2 | Levantamiento y definición de requisitos | Fase
1.2.1 | 3 | Identificación de actores y roles | Paquete de trabajo
1.2.1.1 | 4 | Identificar actores del sistema | Actividad
1.2.1.2 | 4 | Definir rol del personal de enfermería | Actividad
1.2.1.3 | 4 | Definir rol del administrador | Actividad
1.2.2 | 3 | Identificación de información | Paquete de trabajo
1.2.2.1 | 4 | Identificar información del paciente | Actividad
1.2.2.2 | 4 | Identificar información de las notas de enfermería | Actividad
1.2.2.3 | 4 | Identificar información de medicamentos | Actividad
1.2.3 | 3 | Requerimientos funcionales y no funcionales | Paquete de trabajo
1.2.3.1 | 4 | Definir requerimientos para gestión de pacientes | Actividad
1.2.3.2 | 4 | Definir requerimientos para notas de enfermería | Actividad
1.2.3.3 | 4 | Definir requerimientos para medicamentos | Actividad
1.2.3.4 | 4 | Definir requerimientos para fechas de caducidad | Actividad
1.2.3.5 | 4 | Definir requerimientos para alertas | Actividad
1.2.3.6 | 4 | Definir requerimientos de usuarios | Actividad
1.2.3.7 | 4 | Definir requerimientos de permisos | Actividad
1.2.4 | 3 | Requerimientos de seguridad | Paquete de trabajo
1.2.4.1 | 4 | Definir requerimientos de seguridad | Actividad
1.2.5 | 3 | Requerimientos de interfaz | Paquete de trabajo
1.2.5.1 | 4 | Definir requerimientos de interfaz | Actividad
1.2.6 | 3 | Requerimientos de almacenamiento | Paquete de trabajo
1.2.6.1 | 4 | Definir requerimientos de almacenamiento | Actividad
1.2.7 | 3 | Modelado de casos de uso | Paquete de trabajo
1.2.7.1 | 4 | Identificar casos de uso del sistema | Actividad
1.2.7.2 | 4 | Definir relaciones entre actores y casos de uso | Actividad
1.2.7.3 | 4 | Elaborar diagrama UML de casos de uso | Actividad
1.2.8 | 3 | Documentación de casos de uso | Paquete de trabajo
1.2.8.1 | 4 | Documentar caso de uso de gestión de pacientes | Actividad
1.2.8.2 | 4 | Documentar caso de uso de notas de enfermería | Actividad
1.2.8.3 | 4 | Documentar caso de uso de medicamentos | Actividad
1.2.8.4 | 4 | Documentar caso de uso de usuarios y permisos | Actividad
1.2.8.5 | 4 | Documentar caso de uso de alertas de medicamentos | Actividad
1.3 | 2 | Diseño del sistema | Fase
1.3.1 | 3 | Arquitectura del sistema | Paquete de trabajo
1.3.1.1 | 4 | Definir arquitectura del sistema | Actividad
1.3.1.2 | 4 | Identificar componentes del sistema | Actividad
1.3.1.3 | 4 | Elaborar diagrama de arquitectura | Actividad
1.3.2 | 3 | Modelo de información | Paquete de trabajo
1.3.2.1 | 4 | Identificar entidades de información | Actividad
1.3.2.2 | 4 | Definir atributos de las entidades | Actividad
1.3.2.3 | 4 | Definir relaciones entre entidades | Actividad
1.3.2.4 | 4 | Elaborar modelo de base de datos | Actividad
1.3.2.5 | 4 | Diseñar estructura de almacenamiento | Actividad
1.3.3 | 3 | Diseño de interfaz | Paquete de trabajo
1.3.3.1 | 4 | Diseñar navegación del sistema | Actividad
1.3.3.2 | 4 | Diseñar wireframes de las pantallas | Actividad
1.3.3.3 | 4 | Diseñar interfaz de registro de pacientes | Actividad
1.3.3.4 | 4 | Diseñar interfaz de notas de enfermería | Actividad
1.3.3.5 | 4 | Diseñar interfaz de medicamentos | Actividad
1.3.3.6 | 4 | Diseñar interfaz de usuarios y permisos | Actividad
1.3.4 | 3 | Prototipo UX/UI | Paquete de trabajo
1.3.4.1 | 4 | Elaborar prototipo de alta fidelidad | Actividad
1.4 | 2 | Desarrollo del prototipo funcional | Fase
1.4.1 | 3 | Configuración del entorno | Paquete de trabajo
1.4.1.1 | 4 | Configurar proyecto frontend | Actividad
1.4.1.2 | 4 | Configurar proyecto backend | Actividad
1.4.1.3 | 4 | Configurar repositorio del proyecto | Actividad
1.4.1.4 | 4 | Configurar conexión con la base de datos | Actividad
1.4.2 | 3 | Autenticación y control de acceso | Paquete de trabajo
1.4.2.1 | 4 | Implementar autenticación de usuarios | Actividad
1.4.2.2 | 4 | Implementar gestión de usuarios | Actividad
1.4.2.3 | 4 | Implementar control de permisos | Actividad
1.4.3 | 3 | Gestión de pacientes | Paquete de trabajo
1.4.3.1 | 4 | Implementar gestión de pacientes | Actividad
1.4.4 | 3 | Gestión de notas de enfermería | Paquete de trabajo
1.4.4.1 | 4 | Implementar registro de notas de enfermería | Actividad
1.4.4.2 | 4 | Implementar consulta de notas de enfermería | Actividad
1.4.5 | 3 | Gestión de medicamentos | Paquete de trabajo
1.4.5.1 | 4 | Implementar gestión de medicamentos | Actividad
1.4.5.2 | 4 | Implementar control de cantidades de medicamentos | Actividad
1.4.5.3 | 4 | Implementar control de fechas de caducidad | Actividad
1.4.5.4 | 4 | Implementar alertas de caducidad | Actividad
1.4.6 | 3 | Desarrollo de interfaces | Paquete de trabajo
1.4.6.1 | 4 | Implementar interfaz de inicio de sesión | Actividad
1.4.6.2 | 4 | Implementar interfaz de pacientes | Actividad
1.4.6.3 | 4 | Implementar interfaz de notas de enfermería | Actividad
1.4.6.4 | 4 | Implementar interfaz de medicamentos | Actividad
1.4.6.5 | 4 | Implementar interfaz de usuarios y permisos | Actividad
1.4.7 | 3 | Integración de componentes | Paquete de trabajo
1.4.7.1 | 4 | Integrar frontend con backend | Actividad
1.4.7.2 | 4 | Integrar aplicación con base de datos | Actividad
1.4.8 | 3 | Despliegue | Paquete de trabajo
1.4.8.1 | 4 | Preparar entorno de despliegue | Actividad
1.4.8.2 | 4 | Desplegar prototipo funcional | Actividad
1.5 | 2 | Integración y pruebas | Fase
1.5.1 | 3 | Preparación de pruebas | Paquete de trabajo
1.5.1.1 | 4 | Preparar datos de prueba | Actividad
1.5.1.2 | 4 | Definir escenarios de prueba | Actividad
1.5.1.3 | 4 | Integrar modelos de prueba | Actividad
1.5.2 | 3 | Ejecución de pruebas | Paquete de trabajo
1.5.2.1 | 4 | Ejecutar pruebas funcionales | Actividad
1.5.2.2 | 4 | Registrar resultados de las pruebas | Actividad
1.5.3 | 3 | Registro de errores | Paquete de trabajo
1.5.3.1 | 4 | Registrar errores encontrados | Actividad
1.5.4 | 3 | Corrección de errores | Paquete de trabajo
1.5.4.1 | 4 | Corregir errores del sistema | Actividad
1.5.5 | 3 | Pruebas posteriores a correcciones | Paquete de trabajo
1.5.5.1 | 4 | Ejecutar pruebas de corrección | Actividad
1.6 | 2 | Documentación y entrega final | Fase
1.6.1 | 3 | Documentación técnica | Paquete de trabajo
1.6.1.1 | 4 | Elaborar documentación técnica | Actividad
1.6.2 | 3 | Manual de usuario | Paquete de trabajo
1.6.2.1 | 4 | Elaborar manual de usuario | Actividad
1.6.3 | 3 | Evidencias del proyecto | Paquete de trabajo
1.6.3.1 | 4 | Organizar evidencias del proyecto | Actividad
1.6.4 | 3 | Resultados del proyecto | Paquete de trabajo
1.6.4.1 | 4 | Documentar resultados del proyecto | Actividad
1.6.5 | 3 | Presentación del proyecto | Paquete de trabajo
1.6.5.1 | 4 | Preparar presentación del proyecto | Actividad
1.6.6 | 3 | Entrega final | Paquete de trabajo
1.6.6.1 | 4 | Preparar entrega final | Actividad

## relacion de precedencia
Relación | Nombre | Significado | Ejemplo típico
FS | Fin-Inicio | La sucesora empieza cuando termina la predecesora | "Diseñar interfaz" termina → "Programar interfaz" empieza
SS | Inicio-Inicio | La sucesora empieza cuando empieza la predecesora (corren en paralelo) | "Ejecución" empieza → "Seguimiento del avance" empieza al mismo tiempo
FF | Fin-Fin | La sucesora termina cuando termina la predecesora | "Pruebas de calidad" termina → "Generar reportes" termina en ese mismo momento
SF | Inicio-Fin | La sucesora termina cuando empieza la predecesora (poco común) | Turno de noche no termina hasta que empieza el turno de día (relevo)